## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 延庆地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 王健 |  |  | 联系电话 | 69148025
项目资金 |  | 1863 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1863 | 1863 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1863 | 1863 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市交通委员会关于下达2023年普通公路日常养护切块及专项工程资金调整计划的通知（京交公管发〔2023〕24号）文件要求,以锚固、挂网、处理孤危浮石为主，完成兴阳线、京青线等道路的地质灾害防治工程（第二批）点位的治理工作，对2023年延庆区普通公路沿线地质灾害防治工程（第三批）地灾点位开展前期工作，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 已完成兴阳线、京青线等道路的地质灾害防治工程（第二批）点位的治理工作，已开展2023年延庆区普通公路沿线地质灾害防治工程（第三批）地灾点位前期工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路治理条数 | 6条 | 6条 | 7 | 7
|  |  | 地灾隐患点 | 85个 | 85个 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 工程质量等级评定为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 第二批点位：方案制定和前期准备时间：2023年11月底前完成；施工、监理招标采购时间：2023年12月底前完成；合同签订时间：2023年12月底前完成 | 2023年10月前完成方案制定和前期准备，11月前完成施工、监理招标采购及合同签订。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1863万元 | ≤1863万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 降低地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行，为百姓提供“畅、安、舒、美”的道路交通环境。 | 已完成京青线、兴阳线等6条道路85个点位的地质灾害点位治理工作，大大降低了地质灾害隐患，保障了道路的安全畅通，提高了道路安全保障水平，为百姓提供了“畅、安、舒、美”的道路交通环境。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95