## 绩效自评表-兴阳线
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 兴阳线路面养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 鲁振兴 |  |  | 联系电话 | 69144586
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 364 | 364 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 364 | 364 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成兴阳线修复性养护工程，为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，便于人们出行，提升行车的安全性和舒适性。 |  |  |  | 完成兴阳线修复性养护工程，为沿线村庄的旅游业发展提供基础设施条件，便于人们出行，提升行车的安全性和舒适性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面修复里程 | 2.58公里 | 2.58公里 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量要求 | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 6.5 | 6.5 | 无
|  |  | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 方案制定和前期准备时间：4月底前完成；招标采购时间：8月底前完成；合同签订时间：9月上旬前完成；施工时间：9月底前完成；完工时间：12月底前完成；交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：4月底前完成；招标采购时间：8月底前完成；合同签订时间：9月上旬前完成；施工时间：9月底前完成；完工时间：12月底前完成；交竣工验收时间：12月底前完成 | 12 | 12 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤364万元 | ≤364万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 带动延庆西部地区经济发展 | 带动延庆西部地区经济发展 | 20 | 17.5 | 经济效益支撑材料不足。
|  |  | 社会效益 | 保障道路使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 保障道路使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 20 | 17.5 | 社会效益支撑材料不足。
总分 | [6 empty] | 95