## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 运输发展中心信息化系统搬迁购置资产经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市运输事业发展中心
项目负责人 |  | 王宇 |  |  | 联系电话 | 55531525
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 64.6851 | 64.6851 | 24.2943 | 10 | 37.56% | 3.7558
|  | 其中：当年财政拨款 | 64.6851 | 64.6851 | 24.2943 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据贯彻北京市财政局、北京市机关事务管理局关于印发《关于做好城市副中心行政办公区第二批搬迁预算及资产管理工作的实施意见》的通知（京财党政群﹝2023﹞721号）等文件要求，在市交通委相关部门指导下，统筹开展北京市运输事业发展中心搬迁任务，对运输行业运营监测会商室等8间业务用房开展室内改造，确保其具备信息化设施设备安装部署及相关业务实施开展的必要条件。 |  |  |  | 根据贯彻北京市财政局、北京市机关事务管理局关于印发《关于做好城市副中心行政办公区第二批搬迁预算及资产管理工作的实施意见》的通知（京财党政群﹝2023﹞721号）等文件要求，在市交通委相关部门指导下，统筹开展了北京市运输事业发展中心搬迁任务，对运输行业运营监测会商室等5间业务用房开展了室内改造，确保其具备了信息化设施设备安装部署及相关业务实施开展的必要条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 改造业务用房数量 | ≥8 | 5 | 7 | 5 | 机关事务管理局只批准5间用房
|  |  | 业务用房装修改造工程完成量 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 业务用房装修改造工程验收合格率 | 100% | 80% | 13 | 10.4 | 货运业务用房421房间，业务使用部门未盖章
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2023年12月1日至2024年3月31日，2024年3月31日执行100%。预算下达且资金到位后，即可执行项目 | 项目总金额24.294346万元。2023年12月31日前支付18.088682万元，2024年4月支付6.205664万元 | 12 | 9 | 略有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤64.685109万元 | 24.294346万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 为市交通委“七站两场”接续运输保障监测、危货运输京津冀联防联控、“省际及旅游”两客车辆卫星定位监测、出租行业运营调度监测、通学定制公交专班、货运保通保畅监测、业务工作提供业务与专班办公提供用房保障 | 100% | 100% | 40 | 35 | 通学定制公交专班、货运保通保畅监测、业务工作提供业务与专班办公提供用房保障，3间业务用房机关事务管理局未批准
总分 | [6 empty] | 81.1558