## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市物流基地和农产品批发市场配套重大交通基础设施投资项目谋划
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 发展计划处
项目负责人 |  | 雷雪琪 |  |  | 联系电话 | 17717093479
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 498 | 198.6 | 10 | 39.88% | 3.988
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 498 | 198.6 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本次重大投资项目谋划工作，将谋划出一批具有建设必要性、工程可行性、投资经济性的建设项目，形成物流基地配套重大交通基础设施建设项目储备库，建设地点、用地性质、建设内容、建设规模等符合相关要求及规划，对交通委项目储备和发改委项目立项提供有效技术支撑。 |  |  |  | 通过本次重大投资项目谋划工作，成功谋划出了一批具有建设必要性、工程可行性、投资经济性的建设项目，并形成了物流基地配套重大交通基础设施建设项目储备库，谋划生成项目的建设地点、用地性质、建设内容、建设规模等符合相关要求及规划，对交通委项目储备和发改委项目立项提供有效技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《北京市物流基地和农产品批发市场配套重大交通基础设施投资项目谋划研究报告》 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 形成北京市物流基地和农产品批发市场配套重大交通基础设施投资项目储备库 | 1个/套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 完成《北京市物流基地和农产品批发市场交通现状分析研究报告》 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 通过专家评审 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | （1）2022年11月-12月：对物流基地交通规划与现状进行摸底；（2）2023年1月-3月：对项目必要性和工程可行性开展论证；（3）2023年4月-6月：从综合交通系统发展的角度，形成重大交通基础设施谋划方案；（4）2023年7月-9月：对预期效果进行评估；（5）2023年10月-12月：形成交通基础设施建设项目库，完成项目验收。 | 受招标程序的时序影响，项目合同于2023年签订，项目研究工作于2023年12月基本完成，后续项目入库需要与各区所有的项目推进单位、建设单位轮流核对，并且反复校核删减已经入库项目，因此整体研究时间有所延长。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2022年度完成支付500万元，2023年度完成支付剩余500万元 | 受招标程序的时序影响，项目合同于2023年签订，因此2022年没有资金支付活动。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1000万元 | 698.6万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 社会效益 | 通过项目研究，谋划北京市物流基地和农产品批发市场配套重大交通基础设施项目，推动上位规划谋划项目加快落地实施，服务好各物流基地和农产品批发市场健康发展，确保首都物流体系高效运转和居民良好生活品质。 | 通过项目研究，谋划生成了北京市物流基地和农产品批发市场配套重大交通基础设施项目，推动了上位规划谋划项目加快落地实施，较好服务各物流基地和农产品批发市场健康发展，保障了首都物流体系高效运转和居民良好生活品质。 | 30 | 25 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 88.988