## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 交通执法暂扣车辆保管项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 张小虎 |  |  | 联系电话 | 68308439
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2400 | 1700 | 1699.9958 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1200 | 1200 | 1199.9958 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 1200 | 500 | 500 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为交通执法工作正常开展提供保障； 2.监督停车场认真履行职责； 3.确保执法暂扣车辆保存完好； 4.按时结算车辆保管费用。 |  |  |  | 已完成各项预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 正常出场的小型车停车保管数量 | 18500 | 23922 | 8 | 8
|  |  | 正常出场的大型车停车保管数量 | 2200 | 222 | 7 | 0.71 | 未达到目标值
|  | 质量指标 （13分） | 停车场发票、放车单、结算表完整率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 车辆保管完好率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 盘点车辆保存完好、车辆进出场及结算手续完备 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 项目实施期限 | 全年 | 全年 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤1700万元 | 1700万元 | 4 | 4
|  |  | 小型车单车价 | 800元 | 800元 | 3 | 3
|  |  | 大型车单车价 | 1000元 | 1000元 | 3 | 3
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 完成非法营运查处工作 | 保障执法工作、行政强制措施工作开展 | 有效的保障了执法工作、行政强制措施工作开展。 | 40 | 35 | 定性指标可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 88.71