## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市公路水运施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核资料审核
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 安全监督与应急处
项目负责人 |  | 李宾 |  |  | 联系电话 | 55530692
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对安管人员考核资料审核，确保我市安管人员考核工作顺利开展 |  |  |  | 已完成对安管人员考核资料审核，使我市安管人员考核工作顺利开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 审核考核人员资料数 | 7000次 | 6260次 | 7.5 | 6.7 | 因资料提交不及时，延误审核工作。督促考试报名单位及时提交资料
|  |  | 审核延期人员资料数 | 8000次 | 8754次 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 审核覆盖率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目质量标准 | 符合交通运输部《关于印发公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法》 | 符合交通运输部《关于印发公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法》 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2023年12月前完成全部资金支付 | 2023年12月前完成全部资金支付 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 资料审核时间：2023年1月至12月 | 2023年1月至12月完成资料审核 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 申请人满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 可持续影响 | 安全生产管理能力得到提高，一线从业人员安全教育水平得到提升 | 符合安全生产管理能力得到提高，一线从业人员安全教育水平得到提升 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 在企业安全生产管理方面节约事故带来的经济损失 | 符合在企业安全生产管理方面节约事故带来的经济损失 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 培养安全生产工作管理人才，提升关键岗位人员安全管理能力 | 符合培养安全生产工作管理人才，有效提升关键岗位人员安全管理能力 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.2