## 绩效目标表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市交通运行指挥调度中心（副中心）搬迁建设项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运行监测调度中心
项目负责人 |  | 宋迪 |  |  | 联系电话 | 55531654
项目资金 |  | 32.568 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1331.3 | 1331.3 | 1327.3265 | 10 | 99.7% | 9.9702
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 1331.3 | 1331.3 | 1166.8952 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 迁建北京市交通运行指挥调度中心，包括决策会商室和联勤调度室的交通监测与指挥调度设备及配套设施，为北京市交通运行监测调度中心搬迁至副中心后的交通运行监测、预测预警、指挥调度、决策支撑等等工作提供信息化基础环境，尤其城市交通运行和城际交通运行情况的联合监测值守、多部门联勤调度以及市政府、领导现场指挥调度提供信息化技术手段支撑。 |  |  |  | 迁建北京市交通运行指挥调度中心，包括决策会商室和联勤调度室的交通监测与指挥调度设备及配套设施，为北京市交通运行监测调度中心搬迁至副中心后的交通运行监测、预测预警、指挥调度、决策支撑等等工作提供信息化基础环境，尤其城市交通运行和城际交通运行情况的联合监测值守、多部门联勤调度以及市政府、领导现场指挥调度提供信息化技术手段支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 决策会商室和联勤调度室的交通监测与指挥调度设备及配套设施 | ≥1套 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 政府采购率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成时间 | 2023年12月底前完成 | 2024年4月底前完成 | 12 | 10 | 2023年追加项目
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | ≤1331.3万元 | 1166.895175万元 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 设备运行情况 | 新建指挥中心设备稳定运行，设备故障维修率小于10% | 新建指挥中心设备稳定运行，设备故障维修率小于10%。 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 92.9702