## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 房山公路分局
项目负责人 |  | 翟明明 |  |  | 联系电话 | 69376512
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 158 | 158 | 144.8319 | 10 | 91.67% | 9.1666
|  | 其中：当年财政拨款 | 158 | 158 | 144.8319 | — | 91.67% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成兴阳线、黄良路非机动车道增加称重设备；9个点位非现场执法设备检定及核查；9个点位非现场执法设备运维。通过项目的实施，确保设备数据准确，为治超提供处罚依据，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平。 |  |  |  | 按计划完成完成兴阳线、黄良路非机动车道增加称重设备；9个点位非现场执法设备检定及核查；9个点位非现场执法设备运维。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目数量 | 9个 | 9个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 8 | 8
|  |  | 检定标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 兴阳线、黄良路非机动车道增加称重设备 | 招标采购时间：7月；合同签订时间：8月；施工时间：9月至11月；完工时间：12月，竣工验收时间：12月 | 招标采购时间：7月；合同签订时间：8月；施工时间：9月至11月；完工时间：12月，竣工验收时间：12月 | 6 | 6
|  |  | 非现场执法设备检定及核查 | 招标采购时间：2023年3月前；合同签订时间：2023年3月前；设备检定及核查时间：1年4次；验收时间：2023年12月底 | 招标采购时间：2023年3月前；合同签订时间：2023年3月前；设备检定及核查时间：1年4次；验收时间：2023年12月底 | 3 | 3
|  |  | 非现场执法设备运维 | 招标采购时间：2023年1月；合同签订时间：2023年1月；工作全年进行，项目执行周期2023年1月至2023年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100% | 招标采购时间：2023年1月；合同签订时间：2023年1月；工作全年进行，项目执行周期2023年1月至2023年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100% | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤158万元 | 合格 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 完善非现场设备的点位设置，更新老旧设备，确保设备数据准确，为治超提供处罚依据，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平。 | 完善非现场设备的点位设置，更新老旧设备，确保设备数据准确，为治超提供处罚依据，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.1666