## 绩效自评表（非现）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002153133-2023年延庆治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 于伟 |  |  | 联系电话 | 13701025230
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 638 | 758 | 747.3605 | 10 | 98.6% | 9.8596
|  | 其中：当年财政拨款 | 638 | 758 | 747.3605 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年外石路、南山环线2处治超非现场执法设备建设工作，完成已建成的11套非现场执法设备运维、设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 完成2023年外石路、南山环线2处治超非现场执法设备建设工作，完成已建成的11套非现场执法设备运维、设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建非现场执法设备 | 2 | 2 | 5 | 5 | 无
|  |  | 治超设备运维 | 11 | 11 | 5 | 5 | 无
|  |  | 治超设备的检定及核查 | 11 | 11 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG2182-2020）要求，达到合格标准。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG2182-2020）要求，达到合格标准。 | 4 | 4 | 无
|  |  | 检定质量 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006、公路货运车辆超限超载不停车检测点系统技术规范T/CCTAS20-2021要求，达到合格标准。 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006、公路货运车辆超限超载不停车检测点系统技术规范T/CCTAS20-2021要求，达到合格标准。 | 4 | 4 | 无
|  |  | 运维质量 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006要求，达到合格标准。 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006要求，达到合格标准。 | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 运维工作进度 | 招标采购时间2022年12月；合同签订时间2023年2月；施工时间2023年2月；完工时间2023年12月 | 2022年12月7日发布招标公告；合同签订时间2023年2月1日；施工时间2023年1月；完工时间2023年12月； | 3 | 3 | 无
|  |  | 新建非现场执法设备 | 招标采购时间2023年6月开始；合同签订时间2023年8月；施工时间2023年9月；完工时间2023年11月；交竣工验收时间2023年12月底前 | 招标采购时间2023年6月；合同签订时间2023年8月30日；施工时间2023年10月；完工时间2023年12月；交竣工验收时间2023年12月 | 3 | 2 | 造成原因：项目批复较晚
|  |  | 非现场执法设备检定及核查工程进度 | 招标采购时间2022年12月；合同签订时间2023年2月；2023年12月底前完成2次强制检测和2次期间核查工作 | 招标采购时间2022年12月；合同签订时间2023年2月1日；2023年12月底前完成2次强制检测和2次期间核查工作 | 3 | 3 | 无
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 3 | 3 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤758万元 | ≤758万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 40 | 35 | 社会效益支撑材料不足。
总分 | [6 empty] | 93.8596