## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 非接触互联网执法办案关键技术研究及示范应用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 张贺 |  |  | 联系电话 | 68300519
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 106 | 106 | 106 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 106 | 106 | 106 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过非接触互联网远程交通执法办案体系研究、远程交通执法办案多技术融合应用等关键技术研究，建立非接触互联网远程案件办理技术方案。通过典型场景交通执法办案原型研发并示范应用，实现执法案件非接触自助办理，为提高当事人案件办理效率、缓解交通执法压力、优化营商环境等提供技术支撑。 |  |  |  | 通过非接触互联网远程交通执法办案体系研究、远程交通执法办案多技术融合应用等关键技术研究，建立非接触互联网远程案件办理技术方案。通过典型场景交通执法办案原型研发并示范应用，实现执法案件非接触自助办理，为提高当事人案件办理效率、缓解交通执法压力、优化营商环境等提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 研发自主可控的自助案件办理设备原型样机 | 2台 | 2台 | 4 | 4
|  |  | 完成调研报告 | 1份 | 1份 | 4 | 4
|  |  | 开展执法案件自助办理示范应用 | 1项 | 1项 | 4 | 4
|  |  | 撰写非接触互联网远程执法办案流程及技术方案 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 终验评审通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 项目质量标准 | 符合《北京市交通行业科技项目管理办法》和《北京市交通委员会研究类项目资金管理办法》文件要求 | 符合《北京市交通行业科技项目管理办法》和《北京市交通委员会研究类项目资金管理办法》文件要求 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 终验评审 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 106万元 | 106万元 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 创新执法案件自助办理方式，执法案件办理效率得到提升 | 达成预期指标 | 20 | 17 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 为交通行业企业和从业人员提供多种自助案件办理方式，优化营商环境 | 达成预期指标 | 20 | 18 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95