## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 厂通路潮白河大桥工程（北京段） | [6 empty] | 填报说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局 |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目负责人 |  | 田宇 |  |  | 联系电话 | 010-60528409
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 100% | 10 | 2.年初预算数填写2023年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后预算数，全年执行数填写截至2023年12月31日的实际执行数（2023年追加项目填写截至2024年4月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 10000 | 10000 | 10000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 完成厂通路（潮白河大桥）施工监理招标工作，推动大桥建设。 |  |  |  | 2023年已完成桥梁全部下部结构施工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 大桥数量 | 1座 | 涉及桥梁1座，2023年已完成全部下部结构施工 | 15 | 15 |  | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  | 质量指标 （13分） | 工程完成质量 | 质量评定等级为合格 | 合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 施工时间 | 2022年12月底前完成各项管理工作及资金拨付 | 按计划完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10000万元 | 10000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 财政资金合理高效使用 | 财政资金合理高效使用 | 20 | 17 | 支撑依据不充分 | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
|  |  | 社会效益指标 | 推动城市副中心与北三县交通基础设施互联互通，促进区域协同发展 | 推动城市副中心与北三县交通基础设施互联互通，促进区域协同发展 | 20 | 18 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95