## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 普通公路养护工程实施效果跟踪评价
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 周文涵 |  |  | 联系电话 | 83775457
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 33.59 | 33.59 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.59 | 33.59 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）通过持续跟踪检测，对各养护技术适用性及使用效果进行评价，为后续工程提供最佳养护方案。 （2）初步检验已实施的养护措施是否合理、时机是否恰当，针对特定路面结构是否合适以及采用的宏观和微观标准是否合理。 （3）了解已实施养护路面的性能变化情况，为其它养护工程确定时机、优选方案提供基础数据和参考依据。 （4）促进养护管理基础数据建设，使养护管理规范化、科学化；同时可以验证新材料、新技术、新工艺的推广应用效果，为后续养护施工和设计积累成功经验。 （5）编写《普通公路养护工程实施效果跟踪评价报告》、《路面、桥梁养护工程典型案例集》 |  |  |  | （1）通过持续跟踪检测，对各养护技术适用性及使用效果进行评价，为后续工程提供最佳养护方案。 （2）初步检验已实施的养护措施是否合理、时机是否恰当，针对特定路面结构是否合适以及采用的宏观和微观标准是否合理。 （3）了解已实施养护路面的性能变化情况，为其它养护工程确定时机、优选方案提供基础数据和参考依据。 （4）促进养护管理基础数据建设，使养护管理规范化、科学化；同时可以验证新材料、新技术、新工艺的推广应用效果，为后续养护施工和设计积累成功经验。 （5）编写《普通公路养护工程实施效果跟踪评价报告》、《路面、桥梁养护工程典型案例集》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 5条路线持续跟踪检测 | ≥5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 2座桥梁持续跟踪检测 | ≥2 | 2 | 5 | 5
|  |  | 形成普通公路养护工程实施效果跟踪评价报告、路面、桥梁养护工程典型案例集各1册 | ≥2 | 2 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 公路技术状况检测评定及专项检测评定符合《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）和《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）等有关技术规范的规定 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 资金支付进度：首付款支付时间：4月底前，尾款支付时间：提交报告并验收合格后1个月内 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度：2023年9月底前完成合同约定内容，出具报告，按时完成率100% | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤33.59万元 | 33.59万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保路况质量的稳定，延长道路的使用寿命，确定适用于北京地区的养护工程措施，强化养护工程实施效果的监督核查，指导改进典型养护工程方案，不断提升养护工程设计管理水平；科学优化养护资金投入，提升养护资金的使用效益。 | 优良中低差 | 优 | 30 | 25 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥99% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95