## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 城市道路桥梁养护工程技术咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 城市道路管理处
项目负责人 |  | 荆禄波 |  |  | 联系电话 | 55530930
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 36 | 35.6 | 35.6 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 36 | 35.6 | 35.6 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2023年）。为提高城市道路桥梁养护管理和大中修工程管理的水平，聘请具有一定资质的单位为大中修工程监督管理提供技术咨询，协助完成城市道路桥梁大中修工程计划项目立项审核工作，负责对道路大中修设计方案进行评审，对施工图进行抽查，协助加强对养护管理和大中修工程实施过程的监督管理，同时协助进行专项工作评估和专项分析咨询等工作。 |  |  |  | 提高城市道路桥梁养护管理和大中修工程管理的水平，聘请具有一定资质的单位为大中修工程监督管理提供技术咨询，协助完成城市道路桥梁大中修工程计划项目立项审核工作，负责对道路大中修设计方案进行评审，对施工图进行抽查，协助加强对养护管理和大中修工程实施过程的监督管理，同时协助进行专项工作评估和专项分析咨询等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 委计划内大中修工程项目：协助完成市管城市道路桥梁大中修工程的管理工作。 | ≥1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程管理规范性 | 符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》等有关标准规范要求。 | 符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》等有关标准规范要求。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间：2023年4月前；付款时间：2023年12月前 | 优良中差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 随各项工程同步开展，12月底完成 | 随各项工程同步开展，12月底完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤36万元 | 35.6万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 得到管理单位认可 | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 实现工程各项投资有效控制 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 确保工程质量合格 | 达到预期目标 | 检查发现个别工地存在施工导行不规范问题，已现场督促整改；继续严格落实《占道作业交通安全设施设置技术要求》等相关文件要求，持续促进施工现场安全文明施工水平。 | 10 | 8 | 检查发现个别工地存在施工导行不规范问题
|  |  | 保障工程进度符合预期 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95