## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 铁路监护道口改造工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心
项目负责人 |  | 郭星宇 |  |  | 联系电话 | 55531583
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 219.9139 | 10 | 73.3% | 7.3305
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步做好2023年全市铁路监护道口安安全管理公路工作，通过对监护道口及附属设备设施进行维修改造，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故”。待资金到位后，严格按照合同约定要求进行支付，及时支付2021年工程质量保证金，2021年、2022年工程尾款，缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 68处道口监护房及附属房维修改造 | 68 | 68 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程进度款支付率 | ≤100% | ≤100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 按合同约定支付工程款 | 定性 | 优 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤300万 | ≤300万 | 3 | 3
|  |  | 不产生额外环境治理成本 | 定性 | 优 | 3 | 3
|  |  | 不产生额外社会成本 | 定性 | 优 | 4 | 4
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 改善监护道口及周边环境 | 定性 | 优 | 13 | 12 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 不断提升监护道口管理质量 | 定性 | 优 | 13 | 11 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 实现“零死亡、零伤亡、零事故” | 定性 | 优 | 14 | 12 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 92.3305