## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平区普通公路绿化工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 宋萍萍 |  |  | 联系电话 | 69742319
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 178 | 131.9202 | 10 | 74.11% | 7.4112
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 178 | 131.9202 | — | 74.11% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该工程为跨年工程，2023年拟完成施工和监理招标，预计2024年4月完工。根据北京市交通委员会关于下达2023年普通公路日常养护切块及专项工程资金调整计划的通知（京交公管发〔2023〕24号），实施2023年昌平区普通公路绿化工程，以“消除路树隐患，打造绿美公路”为目标对昌赤路2.45公里的路树进行更新，提升重要旅游路线的绿化景观水平，按照计划申请预算178万元。 |  |  |  | 该工程为跨年工程，2023年已完成施工和监理招标,截至目前，已进场施工。根据北京市交通委员会关于下达2023年普通公路日常养护切块及专项工程资金调整计划的通知（京交公管发〔2023〕24号），实施2023年昌平区普通公路绿化工程，以“消除路树隐患，打造绿美公路”为目标对昌赤路2.45公里的路树进行更新，提升重要旅游路线的绿化景观水平，按照计划申请预算178万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路树更新 | 完成施工和监理招标各1项 | 完成施工和监理招标各1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 过程符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 过程符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年年底前完成施工和监理招标 | 2023年年底前完成施工和监理招标 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤178万元 | 178万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 提升十三陵景区周边公路环境水平，保障公路周边绿化美化及附属设施完好等。 | 提升十三陵景区周边公路环境水平，保障公路周边绿化美化及附属设施完好等。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92.4112