## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平改建工程项目前期费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 昌平公路分局
项目负责人 |  | 沈芬 |  |  | 联系电话 | 69742715-305
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 325 | 272 | 271.932 | 10 | 99.98% | 9.9975
|  | 其中：当年财政拨款 | 325 | 272 | 271.932 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本次申报依据上级单位《关于下达2023年市级交通基础设施前期研究费分解计划的通知》，项目预算325万元。通过项目的执行，完成施工图批复，实现项目开工建设，支付项目勘察费、设计费及可研编制费，是推进亭阳路、崔阿路、回南路、百沙路等工程建设重要的前期支撑。 |  |  |  | 相关前期费的支出支撑了项目的开展，已取得亭阳路施工图批复，实现开工建设，取得崔阿路多规批复。取得百沙路规划方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 咨询研究报告数量 | 8个 | 10个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 通过相关评审 | 通过了相关评审 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 资金支付时间符合合同及资金计划期限 | 符合相关要求 | 6 | 6
|  |  | 相关报告编制完成时间 | 2023年12月底前完成相关报告编制 | 已在2023年12月底前完成相关报告编制 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≦325万元 | 271.932036万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目前期研究的社会效益 | 推进亭阳路、崔阿路、回南路、百沙路等工程建设重要的前期支撑。 | 推进亭阳路、崔阿路、百沙路等工程建设重要的前期支撑。 | 40 | 35 | 其中回南路在追加预算调整时取消了费用申请
总分 | [6 empty] | 94.9975