## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 办公楼附属设施修缮（自有资金）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 张海波 |  |  | 联系电话 | 69246408-9301
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 15 | 14.9976 | 10 | 99.98% | 9.9984
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 15 | 14.9976 | — | 99.98% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 符合运动场馆安全标准，满足职工运动需求，确保职工能够安全地参与到活动中，从而通过丰富职工文化活动，传播健康理念，激发职工干劲儿，提升队伍凝聚力，促进分局各项工作扎实开展。 |  |  |  | 符合运动场馆安全标准，满足职工运动需求，确保职工能够安全地参与到活动中，从而通过丰富职工文化活动，传播健康理念，激发职工干劲儿，提升队伍凝聚力，促进分局各项工作扎实开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修缮、改造工程量 | ≥264平方米 | 264平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2023年12月31日前完成 | 12月完成验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 办公用房修缮、改造成本 | ≤15万元 | 14.9976万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 修缮效果 | 满足职工运动需求，确保职工能够安全地参与到活动 | 满足职工运动需求，确保职工能够安全地参与到活动 | 40 | 35
总分 | [6 empty] | 94.9984