## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 海淀校区食堂油烟系统环保升级改造
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京交通运输职业学院
项目负责人 |  | 康涛 |  |  | 联系电话 | 13601259652
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过前期各项调研、资料收集、论证以及后期实施等工作，项目计划2023年8月底顺利完成并投入使用，达到改善俩校区食堂排烟系统环境达标的目标。 |  |  |  | 已通过前期各项调研、资料收集、论证以及后期实施等工作，项目计划2023年8月底顺利完成并投入使用，达到改善俩校区食堂排烟系统环境达标的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 海淀校区数量 | 2套 | 2套 | 7 | 7
|  |  | 通州校区数量 | 1套 | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 符合国家及行业施工和验收标准 | 符合国家及行业施工和验收标准 | 合格率100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年3月20日前完成修缮方案制定及细化工作，6月10日前完成施工单位招标工作及施工前准备工作，6月25日开始施工，8月25日前完成所有施工内容达到验收条件，施工总工期62天。 | 完成率100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤95.066万元 | 81.5万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 食堂排烟各项指标达到国家环保标准 | 食堂排烟各项指标达到国家环保标准 | 100% | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95