## 密云地质灾害防治工程
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 密云地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 | 13801382427
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 2362 | 2362 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2362 | 2362 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 密云公路分局按照“轻重缓急，先国市后县道”的原则，计划对京沈线、兴阳线、密关路、密兴路、平程路、密古路、高上路、河东路、河北路、密兴旧路、密云水库南线、密关路小水峪支线和长司路等13条公路上的129处崩塌灾害隐患列入地质灾害治理计划中。其中京沈线等9条路线已于2022年底完成招投标，并于3月初正式进场施工，主要采取清理浮石及危岩体、主动防护网、砌筑挡土墙和护坡等措施消除路侧山体崩塌落石对道路交通安全的影响。计划于年内全部完工。兴阳线等4条路线计划于今年完成勘查设计等所有项目前期准备工作。项目完工后，将有效降低落石损坏车辆和伤人风险，为出行群众提供安全的通行环境。 |  |  |  | 密云公路分局按照“轻重缓急，先国市后县道”的原则，计划对京沈线、兴阳线、密关路、密兴路、平程路、密古路、高上路、河东路、河北路、密兴旧路、密云水库南线、密关路小水峪支线和长司路等13条公路上的129处崩塌灾害隐患列入地质灾害治理计划中。其中京沈线等9条路线于9月中旬全部完工。兴阳线等4条路线于2023年底前完成勘查设计等所有项目前期准备工作。项目完工后，有效降低了落石损坏车辆和伤人风险，为出行群众提供了安全的通行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 公路 | 9 | 9 | 4 | 4
|  |  | 公路（只完成前期准备工作） | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 隐患点数量 | 82 | 82 | 4 | 4
|  |  | 隐患点数量（只完成前期准备工作） | 47 | 47 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量：符合《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG5220—2020）规定质量标准，评定等级合格 | 优 | 优 | 7 | 7
|  |  | 施工图设计切实可行，符合国家相关现行规范标准。 | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度：2023年1月至2023年12月实施，12月底前完成。 | 优 | 优 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤2362 | 2362 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10分） | 在施工方面节约能源使用 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标（10分） | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标（10分） | 公路沿线环境得到改善 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标（10分） | 通过完善地灾防护设施，使公路沿线村镇得到可持续发展。 | 优 | 优 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95