## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 霍营综合交通枢纽一体化综合利用工程专项债券资金 | [6 empty] | 填报说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 城市道路建设处 |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目负责人 |  | 刘双 |  |  | 联系电话 | 13621239838
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 71000 | 71000 | 10 | 100% | 10 | 2.年初预算数填写2023年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后预算数，全年执行数填写截至2023年12月31日的实际执行数（2023年追加项目填写截至2024年4月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71000 | 71000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 霍营枢纽是我市批复的第一批轨道微中心，是市郊铁路与城市轨道交通融合的重要节点，也是利用存量用地挖潜更新，激发回天地区活力的重要示范项目。按照回天控规要求，该地区需要聚焦存量空间资源提质增效，统筹存量增量和补齐民生设施短板。通过霍营综合交通枢纽及一体化工程的建设，补足区域功能短板，提升片区品质与公共交通服务水平，形成京北地区功能复合、多元服务的一体化活力示范区，形成市郊铁路与城市轨道交通融合的重要节点。 |  |  |  | 完成项目范围内首农集团及地铁8号线公司征拆工作；开展高压线、管线拆改工作，新建高压临时迁改220KV线路1.1km，110KV线路0.8km；完善地铁临时换乘方案；发行专项债7.1亿元并完成投资。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目建筑规模和高压临时拆改工作 | 1.9 | 1.9 | 15 | 15 |  | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  | 质量指标 （13分） | 项目验收合格率 | 燃气切改、高压临改工程验收合格。 | 燃气切改、高压临改工程验收合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 债券资金的支出进度 | 71000 | 71000 | 6 | 6
|  |  | 任务完成进度 | 高压临时迁改、燃气管线切改完成，开展枢纽基坑止水、支护工程。 | 高压临时迁改、燃气管线切改完成，开展枢纽基坑止水、支护工程。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 成本控制率 | 71000 | 71000 | 3 | 3
|  |  | 地铁换乘、居民出行保障 | 完善地铁临时换乘方案。 | 完善地铁临时换乘方案。 | 3 | 3
|  |  | 扬尘及噪声控制 | 坚持文明施工 | 坚持文明施工 | 4 | 4
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济发展 | 完成项目范围内首农集团及地铁8号线公司征拆工作，完成枢纽及一体化预留部分土地整理。 | 完成项目范围内首农集团及地铁8号线公司征拆工作，完成枢纽及一体化预留部分土地整理。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会发展 | 完善施工期间13号线地面进站路径导改方案，方便周边居民出行。 | 完善施工期间14号线地面进站路径导改方案，方便周边居民出行。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 施工期间开展水土保持检测。 | 施工期间开展水土保持检测。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 长期性政策影响和社会影响 | 以人为本，完善深化设计。 | 以人为本，完善深化设计。 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95