## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 周张路灾后恢复重建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 孙大为 |  |  | 联系电话 | 13811715757
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 64 | 64 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64 | 64 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目总投资167万元，其中2023年计划使用资金64万元。本项目整体目标为周张路灾后恢复重建工程，道路恢复109平米，路基防护1535立方米。道路等级、平面线形、横断和纵段维持不变。计划2023年10月底完工，完成进度100%。 |  |  |  | 本项目总投资167万元，其中2023年计划使用资金64万元。本项目整体目标为周张路灾后恢复重建工程，道路恢复109平米，路基防护1535立方米。道路等级、平面线形、横断和纵段维持不变。计划2023年10月底完工，完成进度100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路基防护方量 | 1535方 | 1095方 | 6 | 4.2801 | 因23•7水毁冲刷，造成河道砂石、河沙和淤泥堆积，导致前期勘测道路水毁情况与施工进场后实际情况有所偏差，施工图纸工程量较多，现场实际情况受损情况较少，导致工程量减少
|  |  | 路面修复面积 | 109平米 | 84平米 | 9 | 6.9358 | 因“23.7”水毁冲刷，现场淤泥、垃圾堆积，无法勘测具体道路水毁情况，现场清理后对沿线道路进行详细调查，发现施工图与现场实际情况有所偏差，需对路基路面及路肩修复的段落、数量、结构进行调整
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 2023年9月底完成合同签订，10月初进场施工，10月底完工，完成进度100% | 2023年9月底完成合同签订，10月初进场施工，10月底完工，完成进度100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 64万元 | 64万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 恢复重建效果 | 达到保障受灾区域生命线畅通，解决周边村民基本出行 | 达到保障受灾区域生命线畅通，解决周边村民基本出行 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 91.2159