## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大兴2022年县道中次差路段专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 韩连福 |  |  | 联系电话 | 69246408-9309
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 2008 | 2008 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2008 | 2008 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 消除县道中次差路段，改善路域环境 |  |  |  | 按照预期目标完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设里程 | 26公里 | 26公里 | 5 | 5
|  |  | 建设面积建设面积 | 205平方千米 | 205平方千米 | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）要求，该项目工程质量须达到合格标准 | 符合相关标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 施工时间2023年12月底前，验收时间2023年12月 | 按照预期目标完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤2008万元 | 2008万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响 | 通过完善道路，使路域环境得到可持续发展 | 通过完善道路，使路域环境得到可持续发展 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 完善公共服务水平，道路交通安全状况得到改善 | 完善公共服务水平，道路交通安全状况得到改善 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 生态效益 | 道路行驶环境得到改善 | 道路行驶环境得到改善 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95