## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年门头沟普通公路隧道机电设施建设专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 郑川岳 |  |  | 联系电话 | 69828960
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 280 | 280 | 280 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 280 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成黎园岭隧道智能照明、苛萝坨隧道智能照明及潭柘寺隧道电伴热更新，项目完工后将减少隧道照明电费支出，保障隧道消防设施正常使用，提升隧道服务能力，改善群众出行条件和行车安全环境。 |  |  |  | 完成黎园岭隧道智能照明、苛萝坨隧道智能照明及潭柘寺隧道电伴热更新，项目完工后将减少隧道照明电费支出，保障隧道消防设施正常使用，提升隧道服务能力，改善群众出行条件和行车安全环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 黎园岭隧道智能照明 | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 苛萝坨隧道智能照明 | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 潭柘寺隧道电伴热更新 | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 符合《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》JTG2182-2020验收标准。 | 优 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：8月底前启动，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：9月至12月，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 优 | 良 | 12 | 10 | 受初设审批进度制约，项目于2023年10月完成合同签订，2024年3月试运行期结束后完成交工验收。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 280万元 | 280万元 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 带动门头沟地区经济发展 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 保障隧道机电设施正常使用功能，改善群众出行条件和行车安全环境 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 减少隧道照明用电消耗，节能减排 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 通过完善隧道机电设施，使隧道服务能力得到可持续发展 | 优 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93