## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 面向电子围栏应用场景的共享单车停放感知技术研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目负责人 |  | 曹会通 |  |  | 联系电话 | 18515206581
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成项目的前期研究内容，开展项目调查研究工作，编制开题大纲并完成大纲评审；开展数据汇交，对现有的停放区数据进行整理。对轨道站点进行分类，并进行现场调研。 |  |  |  | 已完成项目的前期研究工作和调研工作，并完成开题大纲的编制，通过大纲评审。已完成停放区数据整理工作和轨道站点分类与现场调研工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 开题大纲报告 | 1份 | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 开题大纲报告通过率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 财政资金到账后3个月完成项目招标工作，在2023年12月完成大纲评审，开展前期研究工作 | 已于2023年11月30日开标，2023年12月13日召开大纲评审会并顺利通过，完成项目前期研究工作 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤ 100万元 | 100万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 对政府治理成本的影响 | 各区停放数据汇交与数据处理，建立停放区分类目录，促进各区精细化管理 | 达成预期目标 | 10 | 8 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
|  |  | 对市民绿色出行的影响 | 调研轨道站点，助力“骑行+公共交通”的绿色出行方式 | 达成预期目标 | 10 | 9 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
|  |  | 对市容环境秩序的影响 | 选取典型的轨道站点，现场调研停放量与车流量，提出备选停放设施位置 | 达成预期目标 | 5 | 4 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
|  |  | 对行业可持续发展的影响 | 调研摸底电子围栏设备技术指标，促进行业健康可持续发展 | 达成预期目标 | 5 | 4 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
总分 | [6 empty] | 95