## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 石担路联络线灾后恢复重建工程（市级资金）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 张温阳 |  |  | 联系电话 | 69828961
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 177 | 177 | 177 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 177 | 177 | 177 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总投资为459万元，其中2023年计划使用资金177万元。本项目整体目标为修复石担路联络线水毁路基、路面、桥梁及交安设施等，全面恢复道路交通功能，完成0.745公里道路恢复重建，计划2023年12月中旬前完工，2023年年度目标为完成100%。 |  |  |  | 项目总投资为459万元，其中2023年计划使用资金177万元，实际使用资金177万元。本项目实施内容为修复石担路联络线水毁路基、路面、桥梁及交安设施等，已全面恢复道路交通功能，完成0.745公里道路恢复重建，已于2023年12月中旬前完工，2023年年度目标为完成100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路修复里程 | 0.745公里 | 0.745公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 路面修复工程 | 工程进度：2023年10月中旬前底完成施工监理比选，2023年12月中旬前工程完工，2023年12月底前完成验收 | 达到预期目标 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 177万 | 177万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 恢复重建效果 | 保障石担路联络线路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 达到预期目标 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95