## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 南山环线三期道路工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 鲁振兴 |  |  | 联系电话 | 69144586
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 13300 | 26400 | 22642.9443 | 10 | 85.77% | 8.5769
|  | 其中：当年财政拨款 | 13300 | 26400 | 22642.9443 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实施隧道、桥梁、路基等工程，累计完成总工程量的20%。 |  |  |  | 实施隧道、桥梁、路基等工程，累计完成总工程量的27.17%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 实施隧道、桥梁、路基等工程，累计完成总工程量的20%。 | 20% | 21.17% | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 符合质量评定相关标准要求，达到合格标准 | 优良 | 优 | 13 | 13 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：12月底前完成支付 | 优良 | 优 | 6 | 6 | 无
|  |  | 项目实施进度：12月底前完成相关工作 | 优良 | 优 | 6 | 6 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤26400万元 | ≤26400万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 促进项目建设进度，提升区域交通基础设施服务水平 | 优 | 20 | 17.5 | 社会效益支撑材料不足。
|  |  | 经济效益 | 推动项目建设进度，促进地方经济发展 | 优 | 20 | 17.5 | 经济效益支撑材料不足。
总分 | [6 empty] | 93.5769