## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000024T000002915022-延庆2022年县道中次差路段专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 王健 |  |  | 联系电话 | 69148025
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：根据北京市交通委员会关于下达2023年普通公路日常养护切块及专项工程资金调整计划的通知（京交公管发〔2023〕24号）,通过完成千小路、祁付路、东岔路的专项治理工程，保持公路基础设施处于良好的技术状况和服务水平，为沿线村庄的发展提供良好的通行保障。 |  |  |  | 完成千小路K0-K6、祁付路K5-K6+969、东岔路K0-K3专项治理工程，进一步提高路况水平，降低道路安全隐患，提高公路形象，改善群众出行条件和行车安全环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 里程 | 11公里 | 11公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 养护标准 | 实施养护后路面使用性能指数PQI≥88 | 实施养护后路面使用性能指数PQI≥88 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 工程质量指标 | 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 方案制定和前期准备时间：2022年12月底前完成；招标采购时间：2023年1月底前完成；合同签订时间：2023年2月中旬前完成；工程施工时间：2023年6月底前完成；交竣工验收时间：2023年7月底前完成。 | 各项进度均符合指标要求 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1000万元 | ≤1000万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 道路运行水平 | 保障道路使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 完成千小路K0-K6、祁付路K5-K6+969、东岔路K0-K3专项治理工程，提高道路使用性能和路况水平，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95