## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 长双路改建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 方文达 |  |  | 联系电话 | 69376106
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 总体目标：完成长双路1.749公里的改建工程。年度目标：区政府完成征地拆迁后，分局组织施工和监理招标，力争2023年底开工，完成年度支付任务800万元。 |  |  |  | 已于2023年底完成招标具备开工条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成工程开工准备，具备开工条件 | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程设计质量标准 | 符合设计规范要求 | 符合设计规范要求 | 6 | 6
|  |  | 设计标准 | 一级公路 | 一级公路 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 12月底前完成项目施工招标，具备开工条件 | 12月底完成项目施工招标，已具备开工条件 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 800万元 | 800万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 发展地方经济，促进就业 | 发展地方经济，促进就业 | 12 | 11 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 促进京津冀一体化进展。 | 促进京津冀一体化进展。 | 12 | 10 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 通过环境影响评价 | 通过环境影响评价 | 16 | 14 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95