## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 密三路扩建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 李宁 |  |  | 联系电话 | 69041946
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1200 | 1500 | 1500 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1200 | 1500 | 1500 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成密三路扩建工程，道路全长约1.27公里，道路等级一级公路，道路断面在原半幅一级公路基础上，北侧新建半幅，实现该段一级公路规划，同步实施交通、绿化、排水及照明等工程。 |  |  |  | 完成密三路扩建工程，道路全长约1.28公里，道路等级一级公路，道路断面在原半幅一级公路基础上，北侧新建半幅，实现该段一级公路规划，同步实施交通、绿化、排水及照明等工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程：改建道路里程 | 1.27 | 1.27 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 优良 | 优良 | 5 | 5
|  |  | 设计标准：一级公路 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 工程验收合格率 | 优良 | 优良 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 招标采购时间：2月底前完成，合同签订时间：2月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交工验收时间：12月底前完成 | 招标采购时间：2月底前完成，合同签订时间：2月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交工验收时间：12月底前完成 | 招标采购时间：2022.11.11完成，合同签订时间：2022.12.29完成，施工时间：尚未完工，完工时间：尚未完工，交工验收时间：尚未完工 | 6 | 3 | 因拆迁影响工程进度
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1500 | 1500 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 带动密云新城及道路沿线经济发展 | 带动密云新城及道路沿线经济发展 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益指标 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 生态效益指标 | 路域环境得到改善 | 路域环境得到改善 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响指标 | 道路设计年限15年，持续为社会群众提供交通便利。 | 道路设计年限15年，持续为社会群众提供交通便利。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 92