## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | G6辅路综合治理工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 聂雪峰 |  |  | 联系电话 | 69742715-301
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 743.2492 | 743.2492 | 743.2492 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 743.2492 | 743.2492 | 743.2492 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成昌平G6辅路综合治理工程，南起西三旗，北至昌平区界，分东侧辅路与西侧辅路，路线整体呈南北走向，技术等级为二级公路，本次是在"京藏辅路慢行廊道综合整治提升专项"项目基础上,进一步完善各项附属设施,对白浮桥至西关环岛段路面进行养护，具体桩号为：白浮桥-西关环岛（K30+000-K34+750）东侧/西侧辅路各长4.75km，路线长合计约为9.5km。项目完工后将提升路面使用功能，为居民提供便捷出行环境。 |  |  |  | 完成昌平区G6辅路综合治理工程，南起西三旗，北至昌平区界，分东侧辅路与西侧辅路，路线整体呈南北走向，技术等级为二级公路，本次是在"京藏辅路慢行廊道综合整治提升专项"项目基础上,进一步完善各项附属设施,对白浮桥至西关环岛段路面进行养护，具体桩号为：白浮桥-西关环岛（K30+000-K34+750）东侧/西侧辅路各长4.75km，路线长合计约为9.5km。针对堵点进行局部优化，提升路面使用功能，为周边居民提供便捷出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 综合治理里程 | 9.5公里 | 9.5公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收标准 | 工程验收通过率100% | 工程验收通过率100% | 3 | 3
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，开工时间：10月初完成，完工验收时间：12月底前完成 | 2022年年初预算批复金额1497万元，下达资金1150万元，实际支出资金406万元（预付款）。2022年初绩效目标设定的是项目整体目标，因为预算评审报告较晚完成，导致工程招标开展较晚（10月31日发招标公告），实际开工日期为2023年2月。 | 6 | 4 | 2022年年初预算批复金额1497万元，下达资金1150万元，实际支出资金406万元（预付款）。2022年初绩效目标设定的是项目整体目标，因为预算评审报告较晚完成，导致工程招标开展较晚（10月31日发招标公告），实际开工日期为2023年2月。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1150万元 | 743.249195万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 保障道路桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。3.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 保障道路桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。3.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93