## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 养护巡查管理系统运维服务和入云服务项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 郎猛 |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 76 | 41 | 41 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 76 | 41 | 41 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、保障《北京市城市道路巡查信息管理系统》、《北京城市道路养护管理系统》稳定运行； 2、根据业务需要，对《北京城市道路巡查信息管理系统》、《北京市城市道路养护管理系统》进行完善； 3、 确保《北京城市道路巡查信息管理系统》、《北京市城市道路养护管理系统》各设备正常、安全运行，满足数据处理、存储、交换等功能 |  |  |  | 1、保障《北京市城市道路巡查信息管理系统》、《北京城市道路养护管理系统》稳定运行； 2、根据业务需要，对《北京城市道路巡查信息管理系统》、《北京市城市道路养护管理系统》进行完善； 3、 确保《北京城市道路巡查信息管理系统》、《北京市城市道路养护管理系统》各设备正常、安全运行，满足数据处理、存储、交换等功能
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 系统软件维护数量 | 2套 | 2套 | 4 | 4
|  |  | 设备维护数量 | 7台 | 7台 | 4 | 4
|  |  | 运维保障次数 | 260次 | 260次 | 4 | 4
|  |  | 运维服务人员 | 7人 | 7人 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 运维采购服务符合《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）等文件的要求 | 运维采购服务符合《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）等文件的要求 | 2 | 2
|  |  | 验收合格率 | ≥96% | 96% | 1 | 1
|  |  | 系统正常运行率 | ≥96% | 96% | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥98% | 98% | 2 | 2
|  |  | 故障响应时间 | ≤2小时 | 2小时 | 2 | 1 | 系统漏洞产生原因多样，导致排查时间较长/督促技术人员加强业务能力
|  |  | 故障处理率 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 每月对系统设备进行巡检 | ≥30次 | 30次 | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 需求方案设计时间 | 2023年1月前 | 2023年1月前 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2023年4月前 | 2023-04-01 | 2 | 2
|  |  | 项目执行周期 | 2023年4月至2024年4月 | 2023年4月至2024年4月 | 2 | 2
|  |  | 合同签订时间 | 2023年5月前 | 2023年5月前 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 2023年5月前 | 2023年5月前 | 2 | 2
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际进度进行资金支付，2023年12月底前完成全部资金拨付工作 | 2023年12月底前完成全部资金拨付工作 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤41万元 | 41万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 年度维护成本增长率 | 0% | 0% | 40 | 35 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 94