## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 五环路专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 毛海东 |  |  | 联系电话 | 010-63536196-2013
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 5244 | 5244 | 5244 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 5244 | 5244 | 5244 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成存在倾覆危险的独柱墩桥梁加固和桥梁破损维修、路面破损维修等。项目完工后将改善群众出行条件和行车安全环境。 |  |  |  | 完成了存在倾覆危险的独柱墩桥梁加固，对部分桥梁破损进行了维修、部分路面破损进行了维修等。项目完工后将改善群众出行条件和行车安全环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 独柱墩桥加固：桥梁数量 | ≥1座 | 9座 | 5 | 5
|  |  | 桥梁修复工程：桥梁数量 | ≥3座 | 4座 | 5 | 5
|  |  | 路面修复工程：道路面积 | ≥80000平方米 | 273903平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收通过率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 设计标准 | 高速公路 | 高速公路 | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 | 符合相关规范要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）或《公路工程质量检验评 定标准》（JTG F80/1-2017）要求，工程质量等级评定为合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 专项工程 | 方案制定和前期准备时间：8月底前完成；完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成；完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤5244万元 | 5244万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 保障设施正常运行，延长设施的使用寿命。保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 保障设施正常运行，延长设施的使用寿命。保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95