## 绩效自评表（2023年交通工程精细化）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 房山区普通公路安全设施精细化提升行动
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 贺文博 |  |  | 联系电话 | 69376189
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 89 | 89 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89 | 89 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成炒十路、瓦梨路、南土路等19条道路安全设施精细化提升工作，提高道路安全防护能力，保障通行安全。 |  |  |  | 此目标为2023年水毁前设施，在23.7水毁发生后，根据实际情况对项目进行调整。实际调整实施项目为15项，在2023年12月全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 19项公路精细化提升 | 19 | 15 | 15 | 12 | 此目标为2023年水毁前设施，在23.7水毁发生后，根据实际情况对项目进行调整
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前已完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤89 | 89 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 道路安全设施提升，安全保障能力加强 | 道路安全设施提升，安全保障能力加强 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92