## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 普通公路路网设施建设
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 房山公路分局
项目负责人 |  | 翟明明 |  |  | 联系电话 | 69376512
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 322 | 322 | 186.5692 | 10 | 57.94% | 5.7941
|  | 其中：当年财政拨款 | 322 | 322 | 186.5692 | — | 57.94% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成路网建设任务中的交调设备更新,会商室大屏改造。完成2019年隧道机电运维尾款及2022年路网设施建设工程尾款支付。 |  |  |  | 已完成了路网建设任务中的交调设备更新,会商室大屏改造。完成2019年隧道机电运维尾款及2022年路网设施建设工程尾款支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程 | 16套 | 13套 | 15 | 14 | 受房山区特大洪涝灾害影响，多条公路路段严重受损，部分交调点位需重新规划建设。
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017验收合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程 | 路网建设工程：方案制定和前期准备时间：2023年5月；招标采购时间：2023年8月；实施时间：2023年10月至12月；验收时间：2023年12月 | 路网建设工程：方案制定和前期准备时间：2023年5月；招标采购时间：2023年8月；实施时间：2023年10月至12月；验收时间：2023年12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤322万元 | 186.569224万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 89.7941