## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 普通公路桥隧技术状况复核及养护需求分析
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 李东 |  |  | 联系电话 | 18501365215
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 84 | 83 | 82.955 | 10 | 99.95% | 9.9946
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步做好桥隧养护工作，规范桥隧养护工程管理 1）桥隧技术状况评定复查及检测结果复核抽查。 2）根据检测结果提出评价分析及养护需求分析报告。 3）编写《北京市公路桥梁养护管理和安全运行情况年度报告》 |  |  |  | 为进一步做好桥隧养护工作，规范桥隧养护工程管理 1）桥隧技术状况评定复查及检测结果复核抽查。 2）根据检测结果提出评价分析及养护需求分析报告。 3）编写《北京市公路桥梁养护管理和安全运行情况年度报告》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 1座桥梁特殊检查 | ≥1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 5座隧道定期检查 | ≥5 | 5 | 3 | 3
|  |  | 形成桥梁复核报告、桥梁养护数据分析报告各1册 | ≥2 | 2 | 3 | 3
|  |  | 15座桥梁定期检查 | ≥15 | 15 | 3 | 3
|  |  | 1000册报告抽查 | ≥1000 | 1000 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | ≥100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 公路桥隧技术状况抽查和评定符合《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等有关技术规范的规定 | 优良中低差 | 优 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：首付款支付时间：6月底前，尾款支付时间：提交报告并验收合格后1个月内 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度：12月底前完成合同约定内容，出具报告，按时完成率100% | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 完成合同支付 | 完成合同支付 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（30分） | 养护维修计划制定更科学合理，全面、客观评价北京市公路桥梁、隧道技术状况以及管养规范化情况，检评成果准确、养护策略建议应用性强 | 优良中低差 | 优 | 30 | 25 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥99% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.9946