## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 执法办案租车费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 陈铁 |  |  | 联系电话 | 68366616
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 62.58 | 61.975 | 61.975 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 62.58 | 61.975 | 61.975 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 弥补执法车辆不足，保障交通执法工作顺利开展，做好重点、热点区域明察暗访用车保障。 |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。具体包括：租车数量按合同执行，车辆性能完好，预算支付完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 租赁时间 | 12个月 | 12个月 | 7.5 | 7.5
|  |  | 租赁车辆数量 | 10辆 | 10辆 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 车辆性能 | 车辆性能良好，能够满足办公需要 | 车辆性能表现良好，成功满足了办公需求，为总队的稳定发展提供了有力的支持 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度（每季度） | 25% | 一次性支付 | 6 | 3 | 未按照合同执行
|  |  | 项目执行进度 | 12个月 | 12个月 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤62.58万元 | 61.975万元 | 5 | 5
|  |  | 单位租赁成本 | ≤5215元/月 | 5215元/月 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 保障交通执法工作顺利开展 | 保障交通执法工作顺利开展，做好重点、热点区域明察暗访用车保障。 | 成功保障了交通执法工作的顺利开展，并圆满完成了重点、热点区域的明察暗访用车保障任务。 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 92