## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | PPP项目管理服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 发展计划处
项目负责人 |  | 穆方舟 |  |  | 联系电话 | 57078412
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 46 | 46 | 46 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 46 | 46 | 46 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 京平高速公路拓宽改造工程捆绑存量高速PPP项目配合实施咨询服务：配合相关单位完成捆绑方案研究、财务测算等工作。 国道109新线高速公路PPP项目咨询服务：完成建设期履约咨询相关工作。 |  |  |  | 国道109新线高速公路PPP项目合同约定的建设内容已于2023年底完成，建设期履约咨询相关工作基本完成。受“23.7”特大暴雨洪涝灾害和小龙门隧道与河北段连接处新增通风配套设施等因素影响，项目预计将于2024年上半年建成并实现贯通，咨询公司承诺继续履约直至至项目通车。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 针对建设期相关问题提供咨询意见 | 1 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 政府履约风险 | 合理控制 | 建设期内政府未发生履约风险 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 交工验收 | 2023年12月16日前。 | 受“23.7"特大暴雨洪涝灾害和小龙门隧道与河北段连接处新增通风配套设施等因素影响，项目预计将于2024年上半年建成验收通车。 | 12 | 8 | 受“23.7"特大暴雨洪涝灾害和小龙门隧道与河北段连接处新增通风配套设施等因素影响，项目预计将于2024年上半年建成验收通车，咨询公司承诺继续履约直至至项目通车。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤46万元 | ≤46万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 业主单位满意度 | ≥90% | 本次咨询服务水平很高，效果明显，满意度可以达到90%以上 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 经济效益 | 控制政府额外补贴支出 | 政府未增加额外补贴支出 | 15 | 12.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 通过加强管理，提高服务水平 | 基于建设期的扎实工作，项目在抢险工作中发挥重要作用，得到了市委市政府高度肯定 | 15 | 12.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 91