## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 石门路等10项城市道路救灾恢复重建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 杨扬 |  |  | 联系电话 | 60536196-1031
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 2294 | 2294 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2294 | 2294 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为2023年项目。项目总投资约为2948万元，其中2023年申请市级财政投资预算2294万元。本项目整体目标为按照《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术标准》的相关要求，完成2023年城市道路桥梁日常养护水毁修复专项工程，恢复使用功能，保障道路桥梁运行安全。 |  |  |  | 本项目整体目标为按照《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术标准》的相关要求，完成了2023年城市道路桥梁日常养护水毁修复专项工程，恢复使用功能，保障道路桥梁运行安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成道路水毁修复 | 5条 | 5条 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成桥梁水毁修复 | 5座 | 5座 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 达到《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术标准》的相关要求，工程质量达到合格目标 | 达到《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术标准》的相关要求，工程质量达到合格目标 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目总体进度2023年11月30日前完工 | 2023年11月30日前全部项目完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤2294万元 | 2294万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 恢复使用功能，保障道路桥梁运行安全 | 全部水毁项目恢复使用功能，保障道路桥梁运行安全 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95