## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 京津冀对接道路项目及图册维护 | [6 empty] | 填报说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 协同发展处 |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目负责人 |  | 赵阳 |  |  | 联系电话 | 55530791
项目资金 |  | 26.625 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 26.625 | 26.625 | 26.625 | 10 | 99.99% | 9.99 | 2.年初预算数填写2023年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后预算数，全年执行数填写截至2023年12月31日的实际执行数（2023年追加项目填写截至2024年4月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 26.625 | 26.625 | 26.625 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 1、更新京津冀对接公路项目库、对接公路图册； 2、对北京市旅游公路的发展进行研究，提出建设实施建议。 |  |  |  | 1、已更新京津冀对接公路项目库、对接公路图册； 2、结合北京市交通特点及旅游交通现状研究成果，在充分调研远郊区旅游景点(包括民宿)与配套道路情况基础上，重点选取了大兴区、平谷区研究了与津冀道路对接需求，并对全市与津冀已对接的道路进行了匹配性分析，提出了相应建设实施建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 形成京津冀对接公路项目及图册 | =1套 | 1套 | 5 | 5 |  | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 完成研究报告 | =1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 上报相关建议、政策数量 | ≥1条 | 课题成果数据（京津冀对接道路情况）被徐会杰书记署名文章《当好开路先锋 服务协同发展》采纳并刊发于《前线》杂志。 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 结题专家评审会通过率 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目结题 | 当年年底 | 当年年底 | 6 | 6
|  |  | 完成工作方案制定、基础资料收集 | 当年3月底 | 当年3月底 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤29.76万元 | 26.625万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 更新京津冀对接公路项目库、对接公路图册 | 服务京津冀交通一体化的基础工作，完善便捷通畅的区域公路网，为推进京津冀交通一体化工作提供重要支撑 | 1、更新京津冀对接公路项目库、对接公路图册，服务于京津冀交通一体化的基础工作； 2、对大兴区、平谷区与津冀对接道路需求进行了研究，提出的“青礼路新线”项目已纳入京津冀联合办2024年工作要点第17条“提升通勤圈交通一体化水平”前期推进项目，为聚焦重点区域完善道路网络提供了参考。 | 30 | 25 | 本项目重点对北京市域内各区旅游景点可达性进行了分析，为更好满足京津冀区域交通与旅游协同发展的要求，我处拟于下一年度（2024年）继续对本市与津冀毗邻区域交旅融合情况进行调研分析，提供相关基础资料。
总分 | [6 empty] | 94.99