## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 海淀办公区电路维修改造
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会海淀运输管理分局
项目负责人 |  | 周晨 |  |  | 联系电话 | 88434623
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 35.7 | 35.7 | 30.1751 | 10 | 84.52% | 8.4524
|  | 其中：当年财政拨款 | 35.7 | 35.7 | 30.1751 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改造箱式变电站，以消除电路安全隐患。 |  |  |  | 完成改造，消除电路安全隐患
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修缮、改造工程量 | ≥5平方米 | 20平方米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 修缮、改造工程数量 | ≥1个 | 1个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 竣工验收合格率 | ≥100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 设施有效运转率 | ≥90% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目按计划完工率 | ≥100% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 办公用房修缮、改造成本 | ≤35.7万元 | 22.1945 | 3 | 3
|  |  | 取费标准 | ≤35.7万元 | 22.1945 | 3 | 3
|  |  | 项目受益人数 | ≥60人 | 63人 | 4 | 4
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用（管理）人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 预计使用年限 | ≥5年 | 8年 | 30 | 25 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93.4524