## 绩效自评表230
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大兴国道230（国道104-九德路）工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 23000 | 35000 | 35000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 23000 | 35000 | 35000 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 国道230（国道104-九德路）道路工程为新改建工程，项目属性为公路工程，主要工程内容：本项目西起G104国道，东至通州区九德路，途径大兴区青云店镇、长子营镇和通州区马驹桥镇，全长15.28公里，其中大兴段长11.2公里，通州段长4.08公里，技术等级为一级公路，红线宽60米，机动车道为三上三下，设计速度为80公里/小时，路基全宽32.5米。工程包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程及绿化工程等。 |  |  |  | 国道230（国道104-九德路）道路工程为新改建工程，项目属性为公路工程，主要工程内容：本项目西起G104国道，东至通州区九德路，途径大兴区青云店镇、长子营镇和通州区马驹桥镇，全长15.28公里，其中大兴段长11.2公里，通州段长4.08公里，技术等级为一级公路，红线宽60米，机动车道为三上三下，设计速度为80公里/小时，路基全宽32.5米。工程包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程及绿化工程等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 清表 | 810000平方米 | 810000平方米 | 5 | 5
|  |  | 桥梁 | 1450米 | 1450米 | 5 | 5
|  |  | 搭围挡 | 31000米 | 31000米 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 7 | 7
|  |  | 公路等级 | 一级 | 一级 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2023年12月底前完成支付工作 | 2023年12月底前完成支付工作 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤35000万元 | 35000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 新建道路和桥梁，为周边居民创造良好的出行条件 | 新建道路和桥梁，为周边居民创造良好的出行条件 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95