## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年门头沟普通公路沿线地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 刘洋 |  |  | 联系电话 | 69828961
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 28 | 28 | 28 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 28 | 28 | 28 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高我市山区公路安全保障水平，开展G108、G109、G234公路地质灾害防治工程前期工作，研究确定治理方案。 |  |  |  | 为提高我市山区公路安全保障水平，已开展G109、G234公路地质灾害防治工程前期工作并确定治理方案，G108已纳入门头沟道路救灾恢复重建工程中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成G108、G109、G234公路地质灾害防治工程前期工作 | 3条 | 3条 | 10 | 10
|  |  | 开展前期工作的隐患点数量 | 95处 | 95处 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工艺安全：参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018），高度重视施工工艺安全问题，设计文件中要有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 优良中低差 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2023年12月前完成公路地质灾害防治工程前期工作 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 2023年12月前完成资金支付 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤28万元 | 28万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 开展前期工作，为下一步工程治理消除地质灾害隐患、保障道路通行能力、提高道路安全保障水平、保障群众安全出行做好充分准备。 | 优良中低差 | 优 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95