## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平区李流路道路救灾恢复重建工程（第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 昌平公路分局
项目负责人 |  | 聂雪峰 |  |  | 联系电话 | 69742715-301
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 551.6 | 288.5591 | 10 | 52.31% | 5.2313
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 551.6 | 288.5591 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年年度目标为完成0.2公里道路基础防护建设2公里排水设施建设，2023年项目总体进度达到60%。 |  |  |  | 2023年年度完成0.2公里道路基础防护建设2公里排水设施建设，2023年项目总体进度达到60%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 恢复重建里程 | 恢复重建里程2.53公里 | 2.2公里 | 15 | 13 | 公里数略低
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 过程检测符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017要求 | 合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年10月前签订合同并开工 | 2023年10月前签订合同并开工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数≤374万元 | 288.55905万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 达到保障受灾区域生命线畅通，恢复道路交通，解决周边村民安全出行的目的。提升公路防灾抗灾能力及防护水平。 | 目标达成 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 88.2313