## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平区道路救灾恢复重建工程（第一批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 昌平公路分局
项目负责人 |  | 聂雪峰 |  |  | 联系电话 | 69742715-301
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 13236.5 | 7544.4989 | 10 | 57% | 5.6998
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 13236.5 | 7544.4989 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 第一批昌平区恢复重建涉及4条公路，省道包括南雁路1条，县道包括高芹路、下店路、水南路3条。按照原公路标准对受灾受损的点位路段进行恢复重建，总建设长度约9.5公里。依据《北京市发展和改革委员会关于批准昌平区道路救灾恢复重建工程（第一批）项目实施方案的函》（京发改（审）【2023】352号）文件批复，昌平区道路救灾恢复重建工程（第一批）项目总投资14680万元。2023年项目预算追加金额10300.5万元，其中国债金额9697.8万元，市级配套金额602.7万元。 |  |  |  | 2023年年度完成约3.8公里道路路基路面恢复，2023年项目总体进度达到40%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 恢复重建里程 | 9.5公里 | 9.5公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017要求 | 合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年完成工程前期准备 | 准备完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤10300.5万元 | 7544.498936万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 恢复重建效果 | 达到保障受灾区域生命线畅通，恢复道路交通，解决周边村民安全出行的目的 | 目标达成 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 90.6998