## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 赵菲 |  |  | 联系电话 | 69742715-125
项目资金 |  | 389 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 389 | 389 | 384.5449 | 10 | 98.85% | 9.8855
|  | 其中：当年财政拨款 | 389 | 389 | 384.5449 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建1处治超非现场执法设备；完成已建成非现场执法设备运维，完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 新建1处治超非现场执法设备；完成已建成非现场执法设备运维，完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治超设备运维 | 4项 | 4项 | 5 | 5
|  |  | 治超设备的检定及核查 | 4项 | 4项 | 5 | 5
|  |  | 新建非现场执法设备 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 运维质量 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 符合质量标准 | 4 | 4
|  |  | 检定质量 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》要求，达到合格标准 | 符合质量标准 | 4 | 4
|  |  | 工程质量 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，工程质量：符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 | 符合质量标准 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 非现场执法设备检定及核查工程进度 | 采用委托方式确定，1月份签订合同。（检测机构具有唯一性） | 按期完成 | 3 | 3
|  |  | 运维工作进度 | 招标采购时间11月；合同签订时间1月；按月度完成运维指标； | 按期完成 | 3 | 3
|  |  | 新建非现场执法设备 | 招标采购时间6月前；合同签订时间7月前；施工时间八月前；完工时间十二月前；交竣工验收时间十二月前 | 按期完成 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 按期完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | ≤389万元 | 389万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响 | 通过完善设备覆盖率，使路面路况得到可持续发展 | 按约定完成 | 10 | 8 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
|  |  | 生态效益 | 减轻汽车排放污染及交通环境污染 | 按约定完成 | 10 | 9 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
|  |  | 社会效益 | 保护人民群众及路产设施安全 | 按约定完成 | 10 | 9 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
|  |  | 经济效益 | 不超出预算数 | 按约定完成 | 10 | 9 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 94.8855