## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 京藏高速北辅路
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 聂雪峰 |  |  | 联系电话 | 69742715-301
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1200 | 1200 | 1200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1200 | 1200 | 1200 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照交通委2023年公路新改建计划，该续建项目计划建设剩余3公里道路路面结构及附属设施，雨水主管线，二支沟桥南幅，全线交通工程、绿化工程。 |  |  |  | 按照交通委2023年公路新改建计划，该续建项目计划建设剩余3公里道路路面结构及附属设施，雨水主管线，二支沟桥南幅，全线交通工程、绿化工程。已完成全部施工内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建桥梁数 二支沟桥（南幅） | 1.5 | 1.5 | 5 | 5
|  |  | 道路工程 | 3 | 3 | 5 | 5
|  |  | 绿化工程 | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 交通工程 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 定性（优良） | 优 | 6 | 6
|  |  | 设计标准 | 定性（主干路） | 符合标准 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 12月底前完工 | 11月底前完成支付 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 按照计量情况实时支付，12月底前支付完毕 | 按照计量情况实时支付，12月底前支付完毕 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目本次追加预算控制数 | 800万元 | 800万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 缓解交通拥堵，为昌平区西部商圈提供更好的服务 | 定性 | 缓解交通拥堵，为昌平区西部商圈提供更好的服务 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95