## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 亭阳路（阳坊北街-顺沙路）道路工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 昌平公路分局
项目负责人 |  | 崔永科 |  |  | 联系电话 | 18801028728
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2000 | 2000 | 2000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 亭阳路（阳坊北街~顺沙路）道路工程位于昌平区阳坊镇、马池口镇，现状为三级公路，规划为一级公路，长约2.97公里，红线宽40米，设计速度60公里/小时。项目于2023年开工建设，预计2025年12月底完工，建设期限3年。2023年计划建设四家庄桥主体工程。 |  |  |  | 已施工完成四家庄桥24根桩基，5片系梁，14根墩柱，浇筑完成主桥1#、2#、3#盖梁。完成桥梁总工程量的33%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建桥梁数（跨四家庄河桥）完成四家庄桥主体工程量 | 0.7座 | 完成部分桩基和盖梁 | 7 | 2 | 因卫片原因于2023年8月5日停工，正在积极推进征地工作，待征地完成后复工。
|  |  | 桥梁工程施工长度 | 65米 | 完成部分桩基和盖梁 | 8 | 3 | 因卫片原因于2023年8月5日停工，正在积极推进征地工作，待征地完成后复工。
|  | 质量指标 （13分） | 设计质量标准 | (定性）设计方案满足《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》相关要求 | 达成预期指标 | 4 | 4
|  |  | 设计标准 | （定性）一级公路 | 达成预期指标 | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格（定性） | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 11月底前完成资金支付率100% | 达成预期指标 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目本次新增预算控制数 | ≤2000万元 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 在施工程社会效益 | 在施工程为工程完工打下良好基础，项目完工后将完善昌平西部地区骨干路网，为生态涵养区经济社会发展注入活力。 | 达成预期指标 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 85