## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平七北路改建工程
主管部门 |  | 工程管理科 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 张鑫悦 |  |  | 联系电话 | 69742715-302
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 七北路改建工程（七星路-定泗路段）施工图设计调整段，位于昌平区北七家镇，道路西起七星路，穿过原海鶄落村，东至蓬莱苑西路，全长1.1公里。项目完工后将打通断头路，缓解未来科学城周边交通拥堵，为居民提供便捷出行环境。 |  |  |  | 七北路改建工程（七星路-定泗路段）施工图设计调整段，位于昌平区北七家镇，道路西起七星路，穿过原海鶄落村，东至蓬莱苑西路，全长1.1公里。项目完工后将打通断头路，缓解未来科学城周边交通拥堵，为居民提供便捷出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 完成雨水管线里程 | 完成1.1公里雨水工程及路基工程 | 1.1公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收通过率 | 分部分项工程通过验收 | 100% | 6 | 6
|  |  | 工程质量标准 | 分部分项符合《公路工程质量检验评定标准JTGF80》要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准JTGF80》要求，工程质量等级评定为合格 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 2023年3月开工建设，2023年12月完成全部雨水管线和土路基工程 | 方案制定和前期准备时间：：2022年5月前完成，招标采购时间：5月底前完成，合同签订时间：6月底前完成，2023年底完成全部雨水工程 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 按照合同及实际计量手续，在12月25日前完成当年所有支付 | 按照合同及实际计量手续，在12月25日前完成当年所有支付 | 6 | 6
|  | 经济成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤500万元 | 500万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 （40分） | 为完工后社会效益打下良好的基础。 | 未完工暂不体现效益。项目完工后，将打通断头路，缓解未来科学城周边交通拥堵，为居民提供便捷出行环境。1.完善路网系统，提升道路通行能力。2.缓解周边道路交通拥堵。 | 目前工程尚未完工。工程完工后，将缓解未来科学城周边交通拥堵，为居民提供便捷出行环境。 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95