## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 密云普通公路工程尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 李宁 |  |  | 联系电话 | 69041946
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 2267.363 | 2263.863 | 10 | 99.85% | 9.9846
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2267.363 | 2263.863 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年普通公路工程尾款共包括8个项目，分别为：顺潮街2021.720438万元；2021年密云区西白莲峪桥旧桥改造工程1.313672万元；京沈客专（密云段）与城西路相交处节点道路工程7万元；京沈客专（密云段）与密三路相交处节点道路工程57万元；京沈客专（密云段）与左堤路相交处节点道路工程57万元；新西路大修工程39万元；2021年密云区公路安全隐患治理工程尾款15.96077万元；2021年治超专项工程68.36808万元。资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  | 2023年普通公路工程尾款共包括8个项目，分别为：顺潮街2021.720438万元；2021年密云区西白莲峪桥旧桥改造工程1.313672万元；京沈客专（密云段）与城西路相交处节点道路工程7万元；京沈客专（密云段）与密三路相交处节点道路工程57万元；京沈客专（密云段）与左堤路相交处节点道路工程57万元；新西路大修工程39万元；2021年密云区公路安全隐患治理工程尾款15.96077万元；2021年治超专项工程68.36808万元。资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目数量 | 8 | 8 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款资金支付率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程尾款支付时间：2023年12月 | 优 | 2023年7月—12月支付 | 12 | 12
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 2267.363 | 2263.863 | 5 | 5
|  |  | 工程尾款支付条件：已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 路域环境、市民出行环境得到改善 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 通过完善路面状况，延长道路使用寿命，使道路功能得到可持续发展 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 保障合作单位合理收入，在结算方面节约合作单位经营成本，带动道路沿线经济发展 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 优 | 优 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.9846