## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 密云普通公路路面修复性养护中修第一批
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司
项目负责人 |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 | 69043062
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 204 | 201.86 | 10 | 98.95% | 9.8951
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 204 | 201.86 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本次中修的路段全长8.0公里，主要内容为修复路面病害和附属设施，完工后将恢复路面使用性能，提高车辆行驶安全性，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成本次中修的路段全长8.0公里，主要内容为修复路面病害和附属设施，完工后路面使用性能得到恢复，车辆行驶安全性提高，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路段数量 | 1 | 1 | 8 | 8
|  |  | 里程 | 8 | 8 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量：符合《公路养护工程质量检验评定标准（JTG 5220—2020）要求，工程质量等级评定为合格。 | 优良 | 优良 | 7 | 7
|  |  | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间：2023年5月底前完成，招标采购时间：2023年7月底前完成，合同签订时间：2023年7月底前完成，完工时间：2023年8月底前 | 优良 | 优良 | 12 | 11 | 方案制定和前期准备时间：2023年6月2日完成不符合时效指标要求
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤204万元 | 201.86万元 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 带动密云地区经济发展 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 完善道路及附属设施，使道路交通安全状况得到改善 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 道路环境得到改善 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 通过完善道路及附属设施，使公路沿线村镇得到可持续发展 | 优良 | 优良 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 93.8951